## Distribuição de tarefas
TRIPLY ¦ DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS DA EQUIPA
Projeto: “O mundo também se come” ¦ Planeia. Reserva. Vive. ¦ Modelo de organização empresarial
Preencher o nome de cada responsável e as datas acordadas pela equipa. Os cargos abaixo são sugestões de funções empresariais.
ID | Área / departamento | Tarefa | Responsável (nome) | Responsabilidades principais | Entregável | Prioridade | Estado | Dependências / critérios
T01 | Gestão de projeto | Organizar o plano de trabalho | A definir | Distribuir tarefas, confirmar prazos, acompanhar progresso e organizar reuniões curtas. | Plano de trabalho e calendário | Alta | Por iniciar | Alinhar com toda a equipa
T02 | Estratégia / Marketing | Definir objetivo e público-alvo | A definir | Clarificar a necessidade do público, objetivos da campanha e mensagem principal. | Briefing de campanha | Alta | Por iniciar | T01
T03 | Conteúdo / Copywriting | Desenvolver a narrativa das 5 cenas | A definir | Rever e finalizar textos das cenas: O Sonho, A Descoberta, A Ideia Excêntrica, A Experiência e A Mensagem Final. | Guião final aprovado | Alta | Por iniciar | T02
T04 | Produto / UX | Definir a experiência Triply apresentada | A definir | Confirmar como são comunicadas as categorias Voos, Hotéis, Restaurantes e Experiências e o percurso do utilizador. | Fluxo de experiência / ecrãs de referência | Alta | Por iniciar | T02
T05 | Design gráfico | Criar identidade visual da campanha | A definir | Aplicar logótipo, slogan, paleta azul e marfim, tipografia, doodles e estilo editorial. | Guia visual / layout-base | Alta | Por iniciar | T02, T03
T06 | Design / Ilustração | Criar o visual central do ovo-globo | A definir | Desenvolver a metáfora visual da gema como planeta Terra e da casca como descoberta. | Ilustração principal da Cena 3 | Alta | Por iniciar | T05
T07 | Fotografia / Pesquisa visual | Selecionar imagens de apoio | A definir | Escolher referências para ovo estrelado, telemóvel, destinos, gastronomia e refeição ao pôr do sol. | Banco de imagens com fontes/licenças | Média | Por iniciar | T03, T05
T08 | Design gráfico | Compor as cinco cenas | A definir | Montar a composição final, equilibrar texto e imagem, aplicar títulos e garantir consistência entre cenas. | Peça gráfica/storyboard final | Alta | Por iniciar | T03, T05, T06, T07
T09 | Produto / Conteúdo | Validar categorias e mensagens do produto | A definir | Verificar que a comunicação apresenta corretamente voos, hotéis, restaurantes e experiências, sem prometer funcionalidades não confirmadas. | Texto e ecrãs revistos | Alta | Por iniciar | T04
T10 | Qualidade / Revisão | Verificar critérios de aceitação | A definir | Testar os critérios AC01–AC07: categorias visíveis, planeamento, clareza da reserva, conceito, mensagem e identidade. | Checklist de validação preenchida | Alta | Por iniciar | T08, T09
T11 | Marketing / Comunicação | Preparar chamada final e apresentação | A definir | Concluir a mensagem “Mais do que viagens, o teu próximo plano!” e preparar a apresentação da ideia à equipa/cliente. | Apresentação final e mensagem de fecho | Média | Por iniciar | T08, T10
T12 | Gestão de projeto | Recolher feedback e aprovar versão final | A definir | Reunir comentários, registar alterações e confirmar aprovação antes da entrega. | Versão 1.0 aprovada | Alta | Por iniciar | T10, T11

## Funções da equipa
FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES — MODELO EMPRESARIAL
Função | Responsabilidade na Triply | Decisões / entregas | Tarefas relacionadas
Gestor/a de projeto | Coordena equipa, prazos, reuniões e dependências. | Plano de trabalho; acompanhamento; aprovação de processo. | T01, T12
Marketing / Estratégia | Define objetivo, público-alvo, posicionamento e mensagem. | Briefing e estratégia de comunicação. | T02, T11
Copywriter / Conteúdos | Escreve e revê narrativa, títulos e chamadas para ação. | Guião e textos finais das cinco cenas. | T03, T09, T11
Produto / UX | Garante que a representação da plataforma é coerente e clara. | Fluxo do utilizador e validação das categorias/funcionalidades. | T04, T09
Designer gráfico | Cria sistema visual e compõe a peça final. | Layout, identidade visual e storyboard. | T05, T08
Ilustrador/a ou designer visual | Desenvolve a ilustração central e elementos gráficos específicos. | Ovo-globo, percursos e ilustrações de apoio. | T06
Responsável por imagem | Pesquisa e seleciona imagens adequadas e utilizáveis. | Referências visuais e imagens com licença adequada. | T07
Qualidade / Revisor/a | Confirma coerência, ortografia, critérios e consistência. | Checklist AC01–AC07 e registo de correções. | T10

## Fluxo de trabalho
FLUXO DE TRABALHO — DA VERSÃO 0.1 À 1.0
Fase | Objetivo | Responsáveis principais | Condição para avançar
1. Briefing | Alinhar objetivo, público e mensagem. | Gestão de projeto + Marketing | Briefing aprovado.
2. Conteúdo | Finalizar User Stories e guião das cinco cenas. | Copywriter + Produto/UX | Textos e funcionalidades revistos.
3. Conceito visual | Definir estilo, imagens e ovo-globo. | Designer + Ilustração + Imagem | Conceito visual aprovado.
4. Produção | Montar storyboard/peça gráfica completa. | Designer + Copywriter | Todas as cenas integradas.
5. Validação | Verificar critérios AC01–AC07, ortografia e consistência. | Qualidade + Produto + Marketing | Checklist concluída; correções registadas.
6. Aprovação e entrega | Aplicar feedback e fechar versão 1.0. | Gestão de projeto + equipa | Responsável pelo projeto aprova a versão final.